## Sheet1
| Titel | Comparison of REWS measurement and real time estimation in a functioning wind turbine / Implementation of real time REWS estimation in a functioning wind turbine / Real time REWS estimation with LiDAR measuring data / Comparison of different REWS estimation techniques
| Anmeldungsdatum |  | 2022-10-03 |  |  |  |  | Abgabedatum |  | 2023-03-03 |  |  |  |  | Semesterende |  | 2023-02-28
Anmeldung
KW | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 2022-08-22 | 2022-08-29 | 2022-09-05 | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-20
| Teil 1: Analyse Beobachter |  |  | Teil 2: Anpassung von OpenFAST und KF | [7 empty] | Teil 3: Übertragung auf MM92 in Simulation |  |  |  |  | Teil 4: Integration in RevPi |  |  |  |  | Teil 5: Erweiterungen/Zusammenschreiben
| Teil 1: | Organisatorische Aufgaben
OpenFast Simulation mit der 5MW und ROSCO Controller (inkl. KF) aufsetzen mit AMPoWS: DLC 1.2 (6x10 min pro WS 4:2:24 m/s = 66 Simulationen)
Vergleich REWS vom Windfeld zu KF: Zeitversatz und Frequenzbereich
Spektrum und Kohärenz
| Teil 2: | Initialwert für Generatordrehmoment in Servodyn implementieren
Mechanische Verluste (drive train) in ElastoDyn
Pitchactuator (Vereinfachte Version mit 1. und 2. Ordnung) in ServoDyn
Anpassung ROSCO inkl. KF für neues Modell (Verluste)
Neue simulationen DLC 1.2
Vergleich REWS vom Windfeld zu KF: Qualität wie zuvor?
Decision Point: Backup PA als DLL, Mid term review mit Jens
| Teil 3: | Anpassung OpenFAST Modell von Marcel auf neue Version
Vergleich OpenFAST mit Flex5 (Validierung) - Mit Marcel vorzeitig koordinieren
Isolierung KF Code in eigene DLL
Anpassung KF für neues Modell (MM92)
Wrapper DLL aufsetzen, welche MM92-Regler-DLL und KF-DLL aufruft
Neue Simulation DLC 1.2
Vergleich REWS vom Windfeld zu KF: Qualität wie zuvor?
| Teil 4: | Implementierung der KF-DLL auf RevPi in der Turbine MM92
Optional: Implementierung einer Online Darstellung der Messdaten (ModBus-TCP Verbindung)
| Teil 5: | Fragestellung: Vergleich verschiedener Windschätzmethoden
Andere Beobachter (andere KF, Torque-Balance)
Filter (3P notch etc)